## Default WBS
Default WBS ( 2 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2024-01-08
| 종료일 |  |  | 2024-01-29
[5 empty] | 월별 |  | M | 1월 | [23 empty] | 2월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[5 empty] | 일별 |  | D2 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
| 신규 | 1 | Task 1 | 맛동산 챗봇 프로젝트 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.1 | Task 1-1 | 사전 기획 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-08 to 2024-01-10
|  | 1.2 | Task 1-2 | UI설계 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-10 to 2024-01-11
|  | 1.3 | Task 1-3 | 데이터 수집 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-11 to 2024-01-15
|  | 1.4 | Task 1-4 | 데이터 전처리 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-16 to 2024-01-18
|  | 1.5 | Task 1-5 | 모델링 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-18 to 2024-01-20
|  | 1.6 | Task 1-6 | 개발 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-18 to 2024-01-24
|  | 1.7 | Task 1-7 | 테스트/결함관리 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-22 to 2024-01-24
|  | 1.8 | Task 1-8 | 결함처리 | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-01-24 to 2024-01-25