## 프로그램 목록 (hidden)
NO | 시스템 | 중분류 | 프로그램 |  |  | 담당자
|  |  | 형태 | ID | 명칭
1 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 화면 | M0010010S | 제품정보 등록
2 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 화면 | M0010011S | 제품상세정보조회POP
3 | 공통관리 | 마스타관리 | 장표 | M0010012P | 제품사양서 출력 | 정상기
4 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 화면 | M0010020S | 제품명 찾기POP
5 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 화면 | M0010021S | PJR조회 POPUP
6 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 화면 | M0010030S | 제품원부자재 등록POP
11 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 배치 | M0010060B | 제품마스타정보 송신 | 전상문
12 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 배치 | M0010070B | BOM정보 송신 | 전상문
13 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 배치 | M0010080B | 라우팅정보 송신 | 전상문
14 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 배치 | M0010090B | 생산버전정보 송신 | 전상문
18 | 공통관리 | 마스터정보관리 | 배치 | M0010120B | 자재마스타정보 수신 | 전상문
30 | 공통관리 | 업체정보관리 | 배치 | M0040040B | 거래처정보 수신 | 전상문
47 | 자재관리 | 불출요구관리 | 배치 | M1010080B | 구매요청정보 송신 | 정효동
48 | 자재관리 | 불출요구관리 | 배치 | M1010090B | 자재발주정보 수신 | 정효동
58 | 자재관리 | 재고관리 | 배치 | M1020100B | 자재입고실적 송신 | 정효동
59 | 자재관리 | 재고관리 | 배치 | M1020110B | 자재입고전표번호 수신 | 정효동
60 | 자재관리 | 재고관리 | 배치 | M1020120B | 자재출고실적 송신 | 정효동
70 | 생산관리 | 주문정보관리 | 배치 | M2010040B | 주문공통정보 수신 | 전상문
71 | 생산관리 | 주문정보관리 | 배치 | M2010041B | 주문상세정보 수신 | 전상문
83 | 생산관리 | 제조의뢰 | 장표 | M2020090P | 제조의뢰서 발행 | 김태원
84 | 생산관리 | 제조의뢰 | 배치 | M2020100B | 생산계획정보 송신 | 전상문
91 | 생산관리 | 작업실적관리 | 장표 | M2030050P | 완제품 라벨 발행 | 김태원
92 | 생산관리 | 작업실적관리 | 배치 | M2030060B | 엑티비티 실적 송신 | 전상문
93 | 생산관리 | 작업실적관리 | 배치 | M2030061B | 재단실적 액티비티 I/F 송신 | 전상문
94 | 생산관리 | 작업실적관리 | 배치 | M2030062B | 특수지재단실적 액티비티 I/F 송신 | 전상문
95 | 생산관리 | 작업실적관리 | 배치 | M2030063B | 특수지가공실적 액티비티 I/F 송신 | 전상문
115 | 생산관리 | 반제품관리 | 장표 | M2050100P | 재단/특수지가동/특수지재단 라벨 발행 | 김태원
116 | 생산관리 | 반제품관리 | 배치 | M2050120B | 반제품입고실적 송신 | 전상문
117 | 생산관리 | 반제품관리 | 배치 | M2050130B | 반제품출고실적정보송신 | 전상문
131 | 생산관리 | 기타실적관리 | 장표 | M2060140P | 목형 라벨 발행 | 이진수
132 | 생산관리 | 기타실적관리 | 장표 | M2060150P | 실크판 라벨 발행 | 이진수
134 | 출하관리 | 출하지시 | 장표 | M3010010P | 출하지시서발행 | 강원호
139 | 출하관리 | 출하지시 | 장표 | M3010050P | 출고지시서발행 | 강원호
142 | 출하관리 | 출하실적 | 배치 | M3020020B | 출고실적송신 | 정효동
143 | 출하관리 | 출하지시 | 장표 | M3020020P | 출고증발행 | 강원호
144 | 출하관리 | 출하지시 | 장표 | M3020021P | 거래명세서발행 | 강원호
151 | 출하관리 | 출하실적 | 배치 | M3020060B | 반품실적송신 | 정효동
154 | 출하관리 | 재고관리 | 배치 | M3030010B | 완제품입고실적송신 | 정효동
171 | 품질관리 | 품질관리 | 장표 | M4010041P | 특수지 자주검사 CHECK-SHEET 발행 | 정상기
174 | 품질관리 | 품질관리 | 장표 | M4010061P | 재단 자주검사 CHECK-SHEET 발행 | 정상기
183 | 품질관리 | 장표관리 | 장표 | M4030010P | 공정별 자주검사 CHECK-SHEET 발행 | 정상기
184 | 품질관리 | 장표관리 | 장표 | M4030020P | 납품성적서 발행 | 정상기
185 | 품질관리 | 품질관리 | 장표 | M4030030P | 특수지 자주검사 CHECK-SHEET 발행 | 정상기
186 | 품질관리 | 품질관리 | 장표 | M4030040P | 재단 자주검사 CHECK-SHEET 발행 | 정상기
187 | 생산관리 | 반제품관리 | 배치 | SP_M2050121B | 특수지재단-반제품입고실적송신 | 전상문
188 | 생산관리 | 반제품관리 | 배치 | SP_M2050122B | 후렉소 반제품입고실적송신 | 전상문
189 | 생산관리 | 반제품관리 | 배치 | SP_M2050123B | 특수지가공-반제품입고실적송신 | 전상문
190 | 생산관리 | 반제품관리 | 배치 | SP_M2050131B | 특수지 출고실적송신 | 전상문
191 | 생산관리 | 반제품관리 | 배치 | SP_M2050132B | CTP 출고실적 송신 | 전상문

## 통합테스트(이지워크)
EasyWork 통합테스트 ( 2022-07-02 ~ 07-04 )
| No. | 단계 | 프로그램 ID | 프로그램 명칭 | 테스트 진행 | [5 empty] | 결함 처리
[5 empty] | 테스트 시나리오 | 예상 처리 결과 | 1차 | 2차 | 담당자 | 테스트 상태 | 결함 내용 | 결함 조치 방법 | 조치 결과
| 1 | 통합 |  | 회원가입 | 회원 필수 정보 입력 후 정상 회원가입 | 회원가입 성공 후 로그인 화면 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 2 | 통합 |  | 직원 승인 | 인사 담당자 로그인 후 미승인 직원 승인 | 미승인 직원 리스트 조회 후 승인 | 2022-07-02 |  |  | PASS | 부서 및 직원 미선택시 SQL 오류 | 부서 및 직원 option 항목에서 기본 값 설정 | PASS
| 3 | 통합 |  | 로그인 | 아이디 및 패스워드 입력 후 정상 로그인 | 메인 홈 화면 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 4 | 통합 |  | 로그아웃 | 로그아웃 | 로그인 화면 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 5 | 통합 |  | 마이페이지 | 로그인 후 마이페이지 조회 | 접속자의 정보가 출력되며 목록으로 버튼 클릭시 메인 횸 화면으로 이동 | 2022-07-02 |  |  | PASS | 목록으로 버튼 클릭시 이전 페이지로 이동 | 목록으로 버튼 경로를 메인 홈(main.do) 으로 수정 | PASS
| 6 | 통합 |  | 마이페이지 | 정보 수정 내용 입력 | 수정 내역 반영 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 7 | 통합 |  | 마이페이지 | 기존 비밀번호 및 새로운 비밀번호 입력 후 변경 요청 | 변경 후 로그아웃 알림 후 로그인 화면 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 8 | 통합 |  | 인사관리 | 인사 담당자 로그인 후 재직자 조회 | 재직자 리스트 화면 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 9 | 통합 |  | 인사관리 | 직원 상세 정보 조회 | 직원 정보 화면 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 10 | 통합 |  | 인사관리 | 재직자 상세정보 조회 후 퇴사 처리 | 퇴사 처리 후 퇴사자 목록으로 이동 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 11 | 통합 |  | 인사관리 | 재직자 상세정보 조회 후 정보 수정 | 수정 내역 반영 후 상세페이지로 이동 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 12 | 통합 |  | 인사관리 | 퇴사자 상세정보 조회 후 사원 재직여부 변경 | 재직여부 변경 후 수정 페이지로 이동 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 13 | 통합 |  | 주소록 | 자신을 제외한 전체 직원 정보 조회 | 재직중인 전직원 정보 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 14 | 통합 |  | 회의실 예약 | 일자 및 시간 별 예약 현황 조회 | 예약된 회의실 캘린더에 정보 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS | 회의실 이름 구별 불가(회의실1, 회의실2) | 각 회의실마다 이름 부여(ex.1층 소회의실, 2층 소회의실) | PASS
| 15 | 통합 |  | 회의실 예약 | 날짜, 시간 및 회의실 선택 후 예약 등록 | 나의 예약 목록 및 캘린더에서 예약 내역 출력 | 2022-07-02 |  |  | PASS
| 16 | 통합 |  | 회의실 예약 | 자신의 예약 내역 상세 조회 후 예약 취소 | 예약 목록에서 삭제 후 캘린더 화면 출력 | 2022-07-02 | 2022-07-03 |  | PASS | 상세보기 모달 타이틀 위치 문제 | 우측에 있던 모달 타이틀을 좌측으로 변경 | PASS
| 17 | 통합 |  | 전자결재 | 결재자 및 수신처 지정 후 결재 상신 | 등록한 결재 문서는 내 결재 대기함 리스트에서 확인이 가능하며, 상세보기 버튼을 통해 내용 확인 가능 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 18 | 통합 |  | 전자결재 | 결재 문서 조회 | 1차 결재자인 경우 요청 결재함에서 결재 조회가 가능하며, 1차 결재자가 해당 결재건을 승인시 2차 결재자가 진행 결재함에서 조회 가능 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 19 | 통합 |  | 전자결재 | 결재 문서 상세조회 후 승인 및 반려 | 기안자가 결재 상신 시 1차 결재자 및 2차 결재자는 조회 및 반려/승인 선택 가능하며 결재 단계에서 반려시 반려 문서함에서 조회 가능 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 20 | 통합 |  | 전자결재 | 본인이 올린 결재 문서 수정 및 삭제 | 결재 상태가 대기인 경우에만 수정 및 삭제 가능 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 21 | 통합 |  | 전자결재 | 휴가원 결재 양식에서 내용 입력 후 결재 상신 | 등록한 결재 문서는 내 결재 대기함 리스트에서 확인 가능 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | PASS | 휴가 종류 라디오 버튼 휴가 코드(Y/H) 노출 | 휴가 코드를 노출하지 않고 연차/반차로 변경 | PASS
| 22 | 통합 |  | 휴가관리 | 근태 관리에서 휴가 내역 조회 | 승인된 휴가 내역 및 잔여 연차 확인 가능 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 23 | 통합 |  | 근태관리 | 로그인 후 출근 등록 | 출근시간이 출력되며 출근하기 버튼 비활성화 및 해당 주차에서 확인 가능 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 24 | 통합 |  | 근태관리 | 출근 등록 후 퇴근 등록 | 퇴근시간이 출력되며 퇴근하기 버튼 비활성화 및 이번주 누적, 잔여 업데이트 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | PASS | 이번주 누적 근무 및 잔여 근무 시간 미출력 | 한자리수 일자(01~09)로 인한 문제로 스크립트에서 조건문을 통해 한자리수 일자인 경우 앞에 '0'을 추가 | PASS
| 25 | 통합 |  | 채팅 | 채팅 대상 조회 | 부서별 직원 리스트가 출력되며 직원의 상태(온라인/오프라인/자리비움) 확인 가능 | 2022-07-03 |  |  | PASS | 직원 리스트 이름 순서 미정렬 | 직원 리스트 이름 오름차순으로 수정 | PASS
| 26 | 통합 |  | 채팅 | 채팅 대상 선택 후 메시지 조회 | 일주일 내의 메시지만 확인 가능(메시지 보관 기한 일주일) | 2022-07-03 |  |  | PASS | 채팅 내역 hr 태그가 영역 벗어나는 현상 | 패당 값을 조절하여 수정 | PASS
| 27 | 통합 |  | 채팅 | 채팅 대상 선택 후 메시지 전송 | 입력한 메시지가 채팅 내역에 출력되며, 메시지를 받는 대상에게 메시지 알림 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 28 | 통합 |  | 채팅 | 메시지 수신 | 채팅 화면인 경우 메시지 실시간 확인 가능, 채팅 화면이 아닌 경우 채팅 도착 알림 출력 후 알림 클릭시 채팅으로 이동 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 29 | 통합 |  | 채팅 | 상태(온라인/오프라인/자리비움) 변경 | 선택한 상태값으로 새로고침 없이 실시간 적용 | 2022-07-03 |  |  | PASS
| 30 | 통합 |  | 메일 | 로그인 후 메일 홈 조회 | 메일 수/발신 현황, 즐겨찾는사람 3명 및 읽지않은메일 리스트 출력 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | PASS | 메일 홈의 읽지않은메일 리스트 및 메인 홈 화면에서 읽지않은메일 개수에 예약 메일 미포함 | 로그인 처리 메소드에서 예약메일을 처리하는 코드 추가 | PASS
| 31 | 통합 |  | 메일 | 주소록 조회를 통해 수신인 및 참조인 선택 | 선택한 부서의 직원리스트가 출력되며 선택한 직원의 메일 주소가 수신인/참조인 입력란에 자동 기입 | 2022-07-03 |  |  | PASS | 수신인 선택시 직원선택 버튼까지 눌러야 하는 번거로운 문제 | 수신인 라디오 버튼 선택시 바로 입력되도록 수정 | PASS
| 32 | 통합 |  | 메일 | 내용 입력 후 메일 전송 | 메일 종류에 따라 보낸 메일함 이나 예약 메일함에서 확인이 가능하며, 전송시 입력된 수신인과 참조인의 받은 메일함에서 해당 메일 출력 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | PASS | 제목 영어로 입력시 30자 인식 안되는 현상 | 해당 요소에 oninput 속성을 추가한 후 속성 값으로 함수 호출 | PASS
| 33 | 통합 |  | 메일 | 메일 상세조회 후 답장, 전달 | 답장 및 전달할 메일의 정보가 내용란에 자동 삽입되며, 답장은 수신인이 자동 지정 | 2022-07-03 |  |  | PASS | 체크박스 근처 영역 선택시 상세 페이지로 이동 | 체크박스 근접 영역에 클래스를 추가하여 해당 클래스명이 포함된 태그 클릭시 스크립트 함수가 종료되도록 수정 | PASS
| 34 | 통합 |  | 메일 | 선택 메일 삭제 및 복원 | 삭제된 메일은 휴지통에서 확인이 가능하며 휴지통에서 선택한 메일 복원시 기존 메일 리스트로 복원 | 2022-07-03 |  |  | PASS | 휴지통 상세조회 복원 버튼 누락 | 버튼 추가하여 복원 메소드와 연결 | PASS
| 35 | 통합 |  | 메일 | 예약 메일함 선택 메일 발송취소 | 발송예정 상태의 메일이 발송취소로 상태가 변경되며 발송 에정일을 발송 취소일로 변경 | 2022-07-03 | 2022-07-04 |  | PASS | 메일이 0개인 경우 메일 개수 오류(1-10 of 0) | 메일이 0개인 경우 '0-0 of 0' 으로 출력되도록 수정 | PASS
| 36 | 통합 |  | 통계 | 통계 카테고리 선택 | 메일 통계는 전직원 조회가 가능하며 회계는 회계 담당자만, 인사는 인사담당자만 가능 | 2022-07-04 |  |  | PASS
| 37 | 통합 |  | 통계 | 선택한 카테고리의 통계 조회 | 선택한 그룹(대그룹/소그룹)에 대한 결과가 리스트형 및 그래프형 두가지 형태로 출력 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | PASS | 경영관리부 및 기술개발부 통계 자료 누락(더미 데이터 없음) | 더미 데이터 추가 | PASS
| 38 | 통합 |  | 일정관리 | 내용 입력 후 일정 등록 | 통합 일정 및 등록한 일정의 카테고리 탭에서 등록한 일정이 출력되며, 시간 지정시 특정 날짜에서 리스트형식으로 보이고 시간 미지정시 탭형식으로 출력 | 2022-07-04 |  |  | PASS
| 39 | 통합 |  | 일정관리 | 일정 월간 조회 | 등록한 일정 선택시 상세조회가 가능하며, 캘린더의 특정 날짜 선택시 우측의 일정 목록에서 해당 날짜의 일정 리스트 확인 가능 | 2022-07-04 |  |  | PASS | 홈 화면에서 일정 목록 스크롤바 미적용 오류 | 아이디 중복 값 수정 | PASS
| 40 | 통합 |  | 일정관리 | 일정 주간 조회 | 시간이 지정된 일정의 경우 시간표 형태로 출력되며, 시간 미지정 일정의 경우 일자의 상단 종일 탭에서 확인 가능 | 2022-07-04 |  |  | PASS
| 41 | 통합 |  | 일정관리 | 카테고리별 일정 조회 | 통합 일정에서는 개인+부서 일정이 모두 출력되고 개인/부서 탭에서 카테고리별 일정 확인 가능 | 2022-07-04 |  |  | PASS
| 42 | 통합 |  | 일정관리 | 내가 등록한 일정 수정 | 수정한 내용으로 캘린더에 업데이트되어 화면에 출력 | 2022-07-04 | 2022-07-05 |  | PASS | 수정시 카테고리 변경에 대한 컬러 적용 안되는 현상 | 제이쿼리 선택자 수정 | PASS
| 43 | 통합 |  | 일정관리 | 내가 등록한 일정 삭제 | 캘린더에서 해당 일정 바로 삭제 | 2022-07-04 |  |  | PASS
| 44 | 통합 |  | 회계 | 내가 속한 부서의 법인카드 정보 및 사용내역 조회 | 당월의 법인카드 사용현황 및 사용내역 리스트 출력 | 2022-07-04 |  |  | PASS
| 45 | 통합 |  | 회계 | 검색할 기간, 금액 및 검색어 입력 후 검색 | 선택한 범위 및 검색어에 대한 리스트 출력 | 2022-07-04 |  |  | PASS
| 46 | 통합 |  | 회계 | 카드 사용내역 상세조회 후 내가 등록한 카드내역 정보 수정 | 사용자를 제외한 모든 항목 수정이 반영되며 리스트 출력 | 2022-07-04 | 2022-07-05 |  | PASS | 수정 사항 미반영(첨부파일 수정만 되는 현상) | 수정 비즈니스 로직 코드 주석 처리 해제 | PASS
| 47 | 통합 |  | 회계 | 카드 사용내역 상세조회 후 내가 등록한 카드내역 삭제 | 바로 삭제가 진행되며 리스트 출력 | 2022-07-04 |  |  | PASS